## Feuille1
Indicateur	Objectif	Mode de calcul / Mesure	Fréquence de mise à jour	Source de données / Responsable	Valeur cible	Valeur actuelle	Écart / Commentaire
Respect du cahier des charges et des expressions de besoins	Vérifier la conformité des livrables aux exigences fonctionnelles et techniques	% de livrables validés sans non-conformité / total des livrables	À chaque jalon	PV de recette – Ingénieure de données	100 %	90 %	Petites corrections de format sur les CSV attendues
Respect du planning et des jalons	Suivre l’avancement du projet selon la feuille de route	% d’échéances tenues / total des jalons prévus	Hebdomadaire	Feuille de route – Chef de projet	≥ 90 %	100 %	À jour au 29/10
Respect des livrables attendus	S’assurer que les livrables planifiés ont bien été produits et validés	Nombre de livrables livrés / nombre de livrables planifiés	À chaque revue hebdomadaire	Ingénieure de données	100 %	75 %	En attente de validation du PV de recette